## ПОДПИСИ
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт. | ООО «СЭТ»
КТО | Должность | Фамилия Имя Отчество | ФИО
Генподрядчик | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Потоцкий А.А. | А.А. Потоцкий
Производитель работ | Начальник участка ООО «СЭТ» | Нугуманов М.А. | М.А. Нугуманов
Тех надзор | Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» | Кольцов А.Г. | А.Г. Кольцов
Представители иных лиц | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Сафуанова В.А. | В.А. Сафуанова
#REF!

## Лист1
Кабель силовой с изоляцией сшитого полиэтилена, сеч. 150 | АПвПу2г 1х150/70 | м | 5711.15
Кабель силовой с изоляцией сшитого полиэтилена, сеч. 240 | АПвБШп 4х240 | м | 402.96
Муфта соединительная кабельная | ПСТ(с)-О-10-150...240 | компл | 21
Муфта концевая кабельная | ПКВТ(Н)-О-10-150...240 | шт | 2
Труба ПЭ ЭНЕРГОПЛАСТ ТС3 DN160 SN32 | ТУ 22.21.21-002-16073610-2019 | м | 1360.3
Труба ПЭ ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 DN160 SN16 | ТУ 22.21.21-002-16073610-2019 | м | 158.46
Плита пеноплекс 1200х600х100 |  | шт | 252
Уплотнитель кабельных проходов | УкПт-Р-175/50 | шт | 52
Заглушка для ПЭ труб φ160 |  | шт | 18
Плита закрытия кабеля | ПЗК 240х480х16 | шт | 2706
Песок строительный |  | м3 | 240.72
Бентонит | Super bore | т | 26.415
Полимер | Supra Xan | т | 2.6415
Вода |  | м3 | 1320.82
Кабельный киоск | КЛ-211 | шт | 2
Сталь угловая 63х63х6 |  | м | 28.48
Сталь листовая толщиной 2мм 950х400 |  | шт | 4
Сталь листовая толщиной 2мм 380х400 |  | шт | 4
Сталь полосовая 40х4 |  | м | 12
Бирка "Домик" маркировочная | 150х100х2мм | шт | 12
Кабельные стяжки | 2,5х100 | шт | 12
Щебень М1200, фр. 20-40 |  | м3 | 0.4
Муфта концевая кабельная | 4ПКВНТпН-Б-1-150...240 | шт | 6
Кирпич полнотелый 250х120х65 |  | шт | 465
Асфальтобетон крупнозернистый плотный тип А, марка I |  | м3 | 4.875
Асфальтобетон мелкозернистый плотного тип А, марка I |  | м3 | 4.875
Щебень М1200, фр. 40-70 |  | м3 | 24.57
Битумная эмульсия | ГОСТ Р 52128-2003 | кг | 28.67
Грунт плодородный |  | м3 | 2819.5
Семена газонных трав |  | кг | 125.85

## Титул
Приложение И, СП 48.13330.2019
ЖУРНАЛ
ВХОДНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ,
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование объекта |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Адрес объекта
Наименование строительной организации
ООО «СЭТ»
|  |  | Начат | 11 ноября | 20 | 24 | г.
|  |  | Окончен | 12 ноября | 20 | 24 | г.
IД-72/22

## Жвх.к
Дата поступл. | Наименование продукции | Количество (масса), партия, номер | Изготовитель/ Поставщик | Сертификат качества (паспорт, накладная) | Вид контроля (визуальный, инструментальный, лабораторный) | Заключение о соответствии, подпись лица, ответственного за входной контроль | Подтверждение представителя строительного контроля Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2024-11-11 | Монтажный комплект для установки РЛК на опору СВ110 в комплекте с кронштейном разъединителя, кронштейном привода, комплектом тяг h-6500 мм КМЧ РЛК | 1 компл. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Привод разъединителя РЛК.1б-10.IV/400УХЛ1 ПР-01-07 УХЛ1 | 1 шт. | ООО "КАСПИЙ-ЭЛЕКТРО" | Сертификат соответствия РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП20.18595 с 20.04.2022 по 19.04.2025 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Разъединитель линейный качающего типа, с полимерными изоляторами РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1 | 1 шт. | ООО "КАСПИЙ-ЭЛЕКТРО" | Сертификат соответствия РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП20.18595 с 20.04.2022 по 19.04.2025 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | 108 шт. | АО "НПО "Стример" | Сертификат соответствия №РОСС RU.ЕФ01.Н00004-22 с 10.04.2022 по 09.04.2025 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Разрядник мультикамерный экранного типа РМКЭ-10-IV-УХЛ1 | 30 шт. | АО "НПО "Стример" | Сертификат соответствия №РОСС RU.ЕФ01.Н00004-22 с 10.04.2022 по 09.04.2025 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Устройство для наложения защитного заземления CE 3 | 63 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Провод линии СИП-3 1х120 | 18387 м | ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" | Паспорт качества №№24Т1-5845 от 21.07.2024 г.; Паспорт качества №№24Т1-5844 от 21.07.2024 г.; Паспорт качества №№24Т1-5847 от 21.07.2024 г; Паспорт качества №№24Т1-5851 от 21.07.2024 г. | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1 | 18387
2024-11-11 | Стойка железобетонная СВ110-3,5 (у) | 6 шт. | ЗАО "Митеп-Волга" | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Заземляющий проводник ЗП1 | 38,9 м | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Траверса ТМ63 | 2 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Траверса ТМ65 | 6 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Траверса ТМ66 | 5 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Траверса ТМ67 | 1 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Траверса ТМ68 | 1 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Траверса ТМ73 | 2 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Траверса ТМ74 | 2 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А. |  | 1
2024-11-11 | Крепление подкоса У52 | 5 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Хомут Х51 | 7 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Зажим плашечный ПС-2-1 | 184 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Вязка спиральная СВ 120 | 676 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Метал. лента 20x0,7x1000 мм F 207 | 1440 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Изолятор штыревой ПШИ20 | 33 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Бугель для фиксации ленты NB 20 | 960 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Зажим анкерный PAZ 3 | 168 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Изолятор подвесной SML 70/20ГС | 168 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Зажим ответвительный RP 150 | 99 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Зажим аппаратный А2А-120 | 42 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-11 | Колпачок К9 | 33 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Горизонтальный заземлитель ст. 4x40 L=9000 | 1 шт. | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Выпуск стальной ст. 4x40 L =1300 | 1 шт. | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Видимый спуск стальной Д 10 ц L=7800 | 2 шт. | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Вертикальный заземлитель ст. 63х6 L=3000 | 4 шт. | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Зажим плашечный ПС-2-1 | 1 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №814 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Болт М20х260 | 12 шт. | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Гайка М20 | 19 шт. | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Метизы | 20 кг | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой ЗБ "Не влезай, убьет!" | 120 шт. | ТД "Вектор" | Накладная №12582 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Знак безопасности из металла оцинкованного толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой ЗБ "Охранная зона ЛЭП 10 кВ - 10 метров" | 120 шт. | ТД "Вектор" | Накладная №12582 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-11-12 | Цинкосодержащая краска 2 кг/м² | 1 кг | Петрович | Накладная №480365325 | Визуальный | Соответствует Нугуматов М.А.
2024-04-25 | Полимер EZ-MUD | 2,078 т | ООО «Эверест» | Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-14 | Силовой кабель на напряжение до 10 кВ с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, бронированный, сечением 3х240 (масса 1 км 7760кг) АСБ2л-10 3х240 | 1666,3 м | ООО "Камкабель" | Сертификат соответствия №RU C-RU.АЖ03.В.00123/21 с 24.06.2021 по 23.06.2026г | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Комплектная однотрансформаторная подстанция проходного типа наружной установки мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4кВ. 2хКТПП-400/10/0,4 | 1 компл | ООО "Сарапульский электромеханический завод" | Декаларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.РА01.В.10969/22 с 28.03.2022 до 27.03.2025 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-27924407 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-14953758 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Испытательная клеммная коробка ПАО "Россети Ленэнерго" | 2 шт. | ПАО "Россети Ленэнерго" | Накладная №29122 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Счетчик 3-х фазный типа Меркурий 234 ARTХ2-03(D)PR 3х230/400В, 5(10)А, кл.т.0,5S/1. | 3 шт | ООО "НПК "ИНКОТЕКС" | Формуляр №49421335 от 18.09.2023; Формуляр №49456357 от 04.12.2023; Формуляр №49455651 от 01.12.2023 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Трансформаторы тока 800/5А типа ТШП-0,66 кл.0,5S (для учета) | 6 шт | IEK GROUP | Накладная №00001231 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Кабель силовой АПвВнг-LS-10 1х95/35 | 12 м | ООО «ТК «КСС» | Накладная №3121 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Муфта концевая для одножильного кабеля сечением 95кв.мм ПКВтО-10-95 | 4 компл | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Ст. полоса Б-2 50х5мм ст.3 | 26 м / 51,0кг | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Сталь прокатная уголовая равнополочная 63х63х5мм | 36м / 230,88кг | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Болт для заземления трансформатора. | 2 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Блок фундаментный ФБС-24-6-6 | 8 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Сталь угловая размером Б-2 75х75х7мм ст.3 | 152,83 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Замок навесной | 10 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Щебень гранитный марки 1200-600 фр.40-70мм | 2,1 м3 | АО "ЛСР.БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе | 242 м3 | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В. |  | 242.04
2024-05-20 | Бетон марки В15 F50 W4 | 0,19м3 / 429 кг | АО "Группа Компаний "Монолит" | Документ о качестве бетонной смеси №000364646 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Краска антикоррозиционная ОС-12-03 | 6,6 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Уголок стальной 32х32х4мм | 174,3 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Полоса стальная 4х30мм | 22,0 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Стальной лист в=2мм | 4,3 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Сетка №25х25 шириной 1960х1880 мм | 56,4 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Проволока Ø4мм | 10,3 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Труба водогазопроводная Ø 80 мм (L=2400мм) | 14 шт / 199кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Двухстворчатая дверь | 2 к-т / 304кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Лестница наружная 1200мм | 2 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Лестница наружная 1800мм | 4 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Ящик с совком для песка V=0.5 м3 | 2 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Песок фасованный в мешки по 3 кг | 750 кг | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Огнезащитная монтажная пена (750мм) | 8 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Бирка маркировочная | 8 шт | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Токоизмерительные клещи | 1 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Диэлектрические перчатки | 1 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Диэлектрические галоши | 1 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Переносное заземление сечением 95 мм кв. | 2 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Штанга изолирующая оперативная ШЗП-15 | 2 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Предупредительные плакаты и знаки | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Табличка | 6 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Смесь семян «Универсальный газон» | 1,8 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Земля растительная | 18,81 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Минеральные удобрения | 1,8 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Плодородный грунт | 392,8 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
2024-05-20 | Семена газонных трав | 39,28 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Разъединитель РЕ19 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Контроллер STEMAX MX840 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ 1 | 12 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | ЛО, Всеволожский район, Щегловское СП (22-012300 и др.)
| Выключатель автоматический ВА55-43 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Трансформаторы тока измерительные ТТК | 24 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| труба стальная ∅76мм L=3000мм | 64 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| уголок стальной 40х40х4 ГОСТ 8509-93 | 155,32 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| сетка рабица с яч.50х50мм шириной 1500мм | 92,8 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| ворота каркас 3000х1500мм | 4 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| проволока стальная ∅3мм | 64 м | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Сталь полосовая 50х5 ГОСТ 103-2006 | 152,22 м | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Сталь угловая 63х63х6 ГОСТ 8509-93 | 108 м | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)" | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Блоки ФБС | 12 шт. | Петрович | Накладная №480365203 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Щебень гранитный марки 1200-1000 фр. 20-40 | 16,84 м3 | АО "ЛСР.БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Песок | 26,16 м3 | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Грунт плодородный | 61,94 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Семена газонных трав | 7,41 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Изолирующая штанга оперативная на 10кВ | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Переносное заземление сечением 95кв.мм | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Ящик с совком для песка. | 6 шт. | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Предупреждающие знаки | 4 компл. | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Стойка | 4 шт. | ЗАО "Митеп-Волга" | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Провод силовой с алюминиевой жилой и изоляцией из ПВХ пластиката | 26 м | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Изолятор штыревой | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Колпачек | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Зажим ответвительный | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Защитный кожух | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Плашечный зажим | 32 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Бандажная лента | 26 м | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Скрепа | 20 шт. | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Заземляющий проводник, сталь круглая ∅10 мм ГОСТ 2590-2006 | 32 м | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Проводник заземляющий | 28 шт. | Петрович | Накладная №480365311 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Ограничитель перенапряжения | 6 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Зажим аппаратный ТУ 34 13.11404-90 А2А-95 | 18 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Зажим аппаратный ТУ 34 13.11404-90 А2А-95 | 8 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811 | Визуальный | Соответствует Шлёнский С.В.
| Силовой масляный трансформатор | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА | Паспорт
| Блок ФБС 24.4.6. | 4 шт | ООО "АБЛОК ЖБИ" | Накладная 171812.24
| Труба ПЭ гофрированная Д=160мм | 7/35 шт/м | Петрович | Накладная №480365203
| Песок строительный | 4,72 м3 | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022
| Щебень М1200, фр. 20-40 | 5,4 м3 | АО "ЛСР.БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
| Сталь угловая 50х50х5 для обвязки блоков | 23,6 м | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
| Сталь угловая 63х63х6, L=2,5м | 10 шт | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
| Сталь полосовая 50х5 | 28 м | ООО "Конкорд" | Информационное письмо №1157 от 26.10.2016 "Центр Декларирования Сертификации" (ООО "ЦДС)"
| Зажимы для ВН М12х1,75 | 3 шт | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751
| Зажимы для НН М27х1,5 | 4 шт. | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №751
| Информационная табличка на ТП | 1 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110
| Кабель силовой с изоляцией сшитого полиэтилена, сеч. 150 АПвПу2г 1х150/70 | 5711,15 м | ООО "ЭМ КАБЕЛЬ" | Паспорт качества №24ПТ 992 от 31.08.2024
| Кабель силовой с изоляцией сшитого полиэтилена, сеч. 240 АПвБШп 4х240 | 402,96 м | ПО "Энергокомплект" | Протокол приемо-сдаточных испытаний №2961320 от 24.08.2024 г.
| Муфта соединительная кабельная ПСТ(с)-О-10-150...240 | 21 компл | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024
| Муфта концевая кабельная ПКВТ(Н)-О-10-150...240 | 2 шт | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024
| Труба ПЭ ЭНЕРГОПЛАСТ ТС3 DN160 SN32 ТУ 22.21.21-002-16073610-2019 | 1360,3 м | ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ" | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответсвия №СЭН0.RU.1705.Н00065 с 07.02.2024 по 06.02.2027
| Труба ПЭ ЭНЕРГОПЛАСТ ТС2 DN160 SN16 ТУ 22.21.21-002-16073610-2019 | 158,46 м | ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ" | Паспорт качества №01138/24 от 10.2024; Сертификат соответсвия №СЭН0.RU.1705.Н00065 с 07.02.2024 по 06.02.2027
| Плита пеноплекс 1200х600х100 | 252 шт | Петрович | Накладная №480365203
| Уплотнитель кабельных проходов УкПт-Р-175/50 | 52 шт | Петрович | Накладная №480365203
| Заглушка для ПЭ труб φ160 | 18 шт | Петрович | Накладная №480365203
| Плита закрытия кабеля ПЗК 240х480х16 | 2706 шт | Петрович | Накладная №480365203
| Песок строительный | 240,72 м3 | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022
| Бентонит Super bore | 26,415 т | ООО «Эверест» | Паспорт качества б/н от 06.03.2023
| Полимер Supra Xan | 2,6415 т | ООО «Эверест» | Паспорт безопасности EZ-MUD №43 от 24.05.2019
| Вода | 1320,82 м3 | Петрович | Накладная №480365203
| Кабельный киоск КЛ-211 | 2 шт | ООО "Нева-Электротех" Паспорт | Накладная №412/12/2
| Сталь угловая 63х63х6 | 28,48 м | ООО "ДК "Горизонт" | Паспорт №31/08/22 от 31.08.2022
| Сталь листовая толщиной 2мм 950х400 | 4 шт | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211
| Сталь листовая толщиной 2мм 380х400 | 4 шт | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211
| Сталь полосовая 40х4 | 12 м | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №779
| Бирка "Домик" маркировочная 150х100х2мм | 12 шт | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110
| Кабельные стяжки 2,5х100 | 12 шт | Петрович | Накладная №480365311
| Щебень М1200, фр. 20-40 | 0,4 м3 | ТД "Вектор" | Накладная №12582/ЭМ110
| Муфта концевая кабельная 4ПКВНТпН-Б-1-150...240 | 6 шт | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024
| Кирпич полнотелый 250х120х65 | 465 шт | Петрович | Накладная №480365311
| Асфальтобетон крупнозернистый плотный тип А, марка I | 4,875 м3 | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811
| Асфальтобетон мелкозернистый плотного тип А, марка I | 4,875 м3 | ООО «Тд «Электротехмонтаж» | Накладная №811
| Щебень М1200, фр. 40-70 | 24,57 м3 | АО "ЛСР.БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.РА01.В.11071/21 от 03.06.2021 сроком действия до 02.06.2026
| Битумная эмульсия ГОСТ Р 52128-2003 | 28,67 кг | Петрович | Накладная №480365311
| Грунт плодородный | 2819,5 м3 | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211
| Семена газонных трав | 125,85 кг | Газон Опт Торг | Накладная №07/06/211

## Жвх.к (т)
ООО «СЭТ»
(Наименование организации)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
(Наименование объекта строительства, реконструкции)
|  | Начало работ | "11" ноября 2024 | Окончание работ | "12" ноября 2024

## Форма журнала
Нумерация для АВК | № п/п | Дата доставки | Наименование материалов, изделий, конструкций, оборудования | Кол-во | Поставщик | Наименование и номер документа изготовителя | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и соответствующим документам по стандартизации | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля | Результат лабораторного контроля | Подпись лица, осуществляющего контроль | 1 | № ЗАК
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-81/22
2 | 0 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-104/22
3 | 1 | 2024-11-11 | Разъединитель линейный качающего типа, с полимерными изоляторами РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1 | 1 шт. | ООО "КАСПИЙ-ЭЛЕКТРО" | Сертификат соответствия РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП20.18595 с 20.04.2022 по 19.04.2025 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
4 | 2 | 2024-11-11 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 | 108 шт. | АО "НПО "Стример" | Сертификат соответствия №РОСС RU.ЕФ01.Н00004-22 с 10.04.2022 по 09.04.2025 | Соответствуют | - | - |  | 1 | I3-224/15
5 | 3 | 2024-11-11 | Разрядник мультикамерный экранного типа РМКЭ-10-IV-УХЛ1 | 30 шт. | АО "НПО "Стример" | Сертификат соответствия №РОСС RU.ЕФ01.Н00004-22 с 10.04.2022 по 09.04.2025 | Соответствуют | - | - |  | 1 | I3-224/15
6 | 3 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0
7 | 4 | 2024-11-11 | Провод линии СИП-3 1х120 | 18387 м | ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" | Паспорт качества №№24Т1-5845 от 21.07.2024 г.; Паспорт качества №№24Т1-5844 от 21.07.2024 г.; Паспорт качества №№24Т1-5847 от 21.07.2024 г; Паспорт качества №№24Т1-5851 от 21.07.2024 г. | Соответствуют | - | - |  | 1 | IЗ-206/20
8 | 5 | 2024-11-11 | Стойка железобетонная СВ110-3,5 (у) | 6 шт. | ЗАО "Митеп-Волга" | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Соответствуют | - | - |  | 1 | IЗ-159/20
9 | 5 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0
10 | 6 | 2024-11-11 | Траверса ТМ63 | 2 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
11 | 7 | 2024-11-11 | Траверса ТМ65 | 6 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
12 | 8 | 2024-11-11 | Траверса ТМ66 | 5 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
13 | 9 | 2024-11-11 | Траверса ТМ67 | 1 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
14 | 10 | 2024-11-11 | Траверса ТМ68 | 1 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
15 | 11 | 2024-11-11 | Траверса ТМ73 | 2 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
16 | 12 | 2024-11-11 | Траверса ТМ74 | 2 шт. | ООО "НИЛЕД" | Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 | Соответствуют | - | - |  | 1 | Отсутствует
17 | 13 | 2024-11-11 |  |  |  |  | Соответствуют | - | - |  | 1
18 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-200/22
19 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
20 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
21 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
22 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
23 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
24 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
25 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
26 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
27 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
28 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
29 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
30 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
31 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
32 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0
33 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
34 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
35 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | IП-50/24
36 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0
37 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
38 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
39 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
40 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
41 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
42 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
43 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
44 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
45 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
46 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
47 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
48 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
49 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
50 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
51 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
52 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
53 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
54 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
55 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
56 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
57 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
58 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
59 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF! | !!!
60 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF! | !!!
61 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
62 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
63 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
64 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
65 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
66 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
67 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
68 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
69 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
70 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
71 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
72 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
73 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
74 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
75 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
76 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
77 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
78 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
79 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
80 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
81 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
82 | 13 | [5 empty] | Соответствуют | - | - |  | 0 | #REF!
83 | [10 empty] | 1
84 | [6 empty] | Журнал закрыт "12" ноября 2024 |  |  |  | 1
85 | [10 empty] | 1
86 | [10 empty] | 1
87 | [10 empty] | 1
88 | [10 empty] | 1
89 | [10 empty] | 1
90 | [10 empty] | 1
91 | [10 empty] | 1
92 | [10 empty] | 1
93 | [10 empty] | 1
94 | [10 empty] | 1
95 | [10 empty] | 1
96 | [10 empty] | 1
97 | [10 empty] | 1
98 | [10 empty] | 1
99 | [10 empty] | 1
100 | [10 empty] | 1
101 | [10 empty] | 1
102 | [10 empty] | 1
103 | [10 empty] | 1
104 | [10 empty] | 1
105 | [10 empty] | 1
106 | [10 empty] | 1
107 | [10 empty] | 1
108 | [10 empty] | 1
109 | [10 empty] | 1
110 | [10 empty] | 1
111 | [10 empty] | 1
112 | [10 empty] | 1
113 | [10 empty] | 1
114 | [10 empty] | 1
115 | [10 empty] | 1
116 | [10 empty] | 1
|  |  | Труба защитная полимерная двухслойная термостойкая для прокладки электрических кабелей, ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС3 DN160Х8,9 SN 16 ТУ 22.21.21-002-16073610-2019 | 1107,7 м | ООО "ЭНЕРГОПЛАСТ" | Сертификат соответствия № ФЦС RU.В1447.ПР12.056 от 01.06.2021 сроком действия до 31.05.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-200/22
|  |  | Муфта концевая для одножильного кабеля сечением 95кв.мм ПКВтО-10-95 | 4 компл | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | Отсутствует
|  |  | Муфта концевая КВТП-10-150/240 | 4 шт. | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | Отсутствует
|  |  | Муфта кабельная соединительная на напряжение 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией СТП-10-150/240-Л | 10 шт. | ООО "Научно-производственное предприятие "ЭРГ" | Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22663 срок действия с 14.04.2021 по 13.04.2024 | Соответствуют | - | - |  | 0 | Отсутствует
|  |  | Силовой кабель на напряжение до 10 кВ с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, бронированный, сечением 3х240 (масса 1 км 7760кг) АСБ2л-10 3х240 | 1666,3 м | ООО "Камкабель" | Сертификат соответствия №RU C-RU.АЖ03.В.00123/21 с 24.06.2021 по 23.06.2026г | Соответствуют | - | - |  | 0 | IП-57/22
|  |  | Комплектная однотрансформаторная подстанция проходного типа наружной установки мощностью 400 кВА напряжением 10/0,4кВ. 2хКТПП-400/10/0,4 | 1 компл | ООО "Сарапульский электромеханический завод" | Декаларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.РА01.В.10969/22 с 28.03.2022 до 27.03.2025 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-81/22
|  |  | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-27924407 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-104/22
|  |  | Трансформатор силовой 3-х фазный с естественным масляным охлаждением 400 кВА, напряжением 10кВ ТМГ21-400-10/0,4 | 1 шт. | ОАО "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И. КОЗЛОВА" | Паспорт №Р-14953758 | Соответствуют | - | - |  | 0 | IЗ-104/22
0
|  |  | Журнал закрыт 20.05.2024 | [7 empty] | 0

## АВК 3
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 3
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 5
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 1
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Разъединитель линейный качающего типа, с полимерными изоляторами РЛК.1б-10.IV/630 УХЛ1
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП20.18595 с 20.04.2022 по 19.04.2025 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "КАСПИЙ-ЭЛЕКТРО" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## Титул (СМР и Рек.) (hidden)
Приложение 3 к Положению
ООО "Ясень-Электро"
(Наименование организации)
ЖУРНАЛ
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
Строительство двухтрансформаторной КТПН-6/0,4кВ с установкой двух трансформаторов мощностью не менее 0,160 МВА каждый, 2КЛ-6кВ длиной 2х0,4км, в том числе методом ГНБ длиной 2х0,25км, 2КЛ-0,4кВ длиной 2х0,02км, 2ВЛ-0,4км длиной 2х0,03км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Соболев В.В. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», деревня «Троицкая Гора», квартал 8, уч. 3 (22-036576)
(Наименование объекта строительства, реконструкции)
|  | Начат |  | 20 | г.
|  | Окончен |  | 20 | г.

## Лист регистрации АВК по спец. (hidden)
Лист 1
Лист регистрации актов входного контроля продукции для строительства получаемой или приобретаемой по спецификации, представленной в составе рабочей документации
№ п/п | Дата акта входного контроля | № акта входного контроля | Наименование продукции (тип, марка, обозначение НТД) | Поставщик продукции | Предприятие - изготовитель продукции | № партии, заводской номер | Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) | Заключение о соответствии продукции требованиям НТД | Подтверждение представителя строительного контроля Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Лист регистрации АВК вне спец. (hidden)
Лист 2
Лист учета результатов входного контроля приобретаемой продукции для строительства не учтенной в спецификациях рабочей документации
Дата поступления | Наименование продукции (тип, марка, обозначение НТД) | Поставщик продукции | Реквизиты документа о качестве продукции (Изготовитель, выдавший документ, номер и дата выдачи) | № партии, заводской номер | Количество, масса, объем продукции в партии (в ед. изм.) | Количество, масса, объем поступившей продукции (в ед. изм.) | Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) | Дата передачи образцов (проб) на испытания | Номер и дата протокола испытаний образцов (проб) | Заключение о соответствии продукции требованиям НТД | Подпись ответственного лица выполнившего входной контроль продукции | Подтверждение представителя строительного контроля Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## АВК 4
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 4
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 6
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 2
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.ЕФ01.Н00004-22 с 10.04.2022 по 09.04.2025 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 108 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | АО "НПО "Стример" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
108 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | I3-224/15
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 5
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 5
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 7
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 3
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Разрядник мультикамерный экранного типа РМКЭ-10-IV-УХЛ1
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.ЕФ01.Н00004-22 с 10.04.2022 по 09.04.2025 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 30 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | АО "НПО "Стример" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
30 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | I3-224/15
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 7
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 7
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 9
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 4
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Провод линии СИП-3 1х120
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Паспорт качества №№24Т1-5845 от 21.07.2024 г.; Паспорт качества №№24Т1-5844 от 21.07.2024 г.; Паспорт качества №№24Т1-5847 от 21.07.2024 г; Паспорт качества №№24Т1-5851 от 21.07.2024 г. |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 18387 м |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
18387 м | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | IЗ-206/20
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 8
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 8
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 10
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 5
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Стойка железобетонная СВ110-3,5 (у)
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.H30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 6 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ЗАО "Митеп-Волга" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | IЗ-159/20
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 10
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 10
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 12
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 6
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ63
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 2 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 11
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 11
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 13
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 7
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ65
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 6 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 12
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 12
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 14
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 8
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ66
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 5 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 13
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 13
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 15
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 9
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ67
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 14
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 14
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 16
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 10
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ68
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 1 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 15
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 15
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 17
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 11
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ73
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 2 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## АВК 16
Приложение 2
к Положению
ФОРМА | [8 empty] | АВК 16
[5 empty] | соответствует |  |  |  | 18
(результат контроля продукции)
Объект строительства: |  |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт.
Заказчик строительства: |  |  | ПАО "Россети Ленэнерго"
АКТ № 12
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
2024-11-11
(место проведения)
Нами, комиссией |  | ООО «СЭТ» |  |  | по Приказу №23/10/24-8 от 23.10.2024г. в составе:
(организация, от которой сформирована комиссия)
Председателя
Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
и членов комиссии:
Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
(должность, организация, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь
Приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 20.01.2020 г. №16 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПAO «Ленэнерго»
(документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)
составлен настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.
1. К входному контролю представлена следующая продукция:
Траверса ТМ74
(наименование продукции)
1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качества и НТД на продукцию:
Сертификат соответствия №РОСС RU.НЕ06.Н05218 от 12.04.2023 сроком действия до 11.04.2026 |  |  |  |  | НТД
(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) | [5 empty] | (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)
. |  | 2 шт. |  |  | Кол-во в партии
|  | (штуки, объем, вес в ед. изм.) |  |  |  | (штуки, объем, вес в ед. изм)
1.3 Поставщик: |  | ООО "НИЛЕД" |  |  | Договор
|  | (наименование организации) |  |  |  | (Реквизиты договора на поставку)
2. Подготовка продукции к контролю по НТД: |  |  |  |  | выполнена
(выполнена/не выполнена)
3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:
Количество, масс, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  |  |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата проверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (годен/не годен)
Визуальным осмотром |  | Инструментальными и приборными методами
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 шт. | [7 empty] | Годен
4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:
а) Сопроводительные документы |  |  |  |  | соответствуют
(соотвествуют, не соотвествуют)
б) Комплектность (в т.ч. ЗИП) |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
в) Целостность и сохранность упаковки |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
г) Выполнение консервации: |  |  |  |  | соответствует
(соотвествует, не соотвествует)
д) Наличие ЗАК/протокола КДО: |  |  |  |  | Отсутствует
(соотвествует, не соотвествует)
Проверенная продукция для последующего применения признана | [6 empty] | пригодной
(пригодной/непригодной)
и | допущена |  |  | к применению | к монтажу
| (допущена/не допущена) |  |  |  | (указать последующие действия с пригодной продукцией)
Продукция признана непригодной по следующим причинам:
(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,
протоколы, испытания и прочие документы)
Непригодная продукция подлежит
(указать последующие действия с непригодной продукцией)
Председатель: |  | Директор по строительству ООО «СЭТ» Потоцкий А.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Члены комиссии: |  | Начальник участка ООО «СЭТ» Нугуманов М.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» Кольцов А.Г.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Присутствующие:
Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О.)
Особые отметки:

## Заполнение
1 | Указывается сквозной порядковый номер строки/МТР.
2 | Дата проведения контроля получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.
3 | Указывается наименование материала или оборудования подлежащего входному контролю. Желательно писать полное наименование МТР или оборудования с указанием заводских номеров (при наличии)
4 | Пишется количество и единица измерения деталей, конструкций или оборудования.
5 | Указывается поставщик. Обычно поставщиком является завод изготовитель (указывается в паспорте и товарной накладной)
6 | В данный столбик вносится номера и даты сопроводительной документации, таких как сертификат, паспорт на изделие, номер партии. Если документ не имеет номера, то пишем к примеру: б/н от 02.09.2022г. (б/н- без номера). Также по специфике МТР и необходимости сюда же вносят акты испытаний, ревизий. Если материалы и оборудование не проектное, то вносится номер и дата письма о согласовании с проектным институтом или Заказчиком.
7 | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утверждённой проектной документации и соответствующим документам по стандартизации. (Проверяются паспорта или сертификаты, осматривают визуально изделие на предмет соответствия с проектом либо с рабочей документацией и пишется результат проверки.
8 | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля. Однозначного понимания пока нет, что именно тут писать. В данном столбце необходимо обозначить нужен лабораторный контроль или нет.
9 | Результат лабораторного контроля.
10 | Сотрудником строительной организации производивший приемку МТР ставится подпись.
По окончании ведения журнала, для закрытия делается запись «Журнал закрыт», ставится дата, подпись, фамилия и инициалы проверяющего.