## ИНФА
ОСНОВНАЯ ИНФА
| ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ | [10 empty] | ТИТУЛ | АДРЕС
ТИТУЛ: | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт | [10 empty] | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт | Ленинградская область
ПАО "Россети Ленэнерго" ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
|  |  | Руководитель |  | Приказ | Технадзор |  | Приказ | Начальник участка |  | Приказ |  |  | ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Заказчик: | ПАО "Россети Ленэнерго" | ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес: 197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433 | Главный инженер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | Буренок М.Ю. |  | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" | Сафуанова В.А. | Приказ №205 от 12.02.2024 | [5 empty] | ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Генподрядчик | ООО «СЭТ» | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Потоцкий А.А. | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 | Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» | Кольцов А.Г. | Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024 | Начальник участка | Нугуманов М.А. | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024 |  |  | ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
Субподрядчик: | ООО «СЭТ» | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177 | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Потоцкий А.А. | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024 |  |  |  | Начальник участка | Нугуманов М.А. | Приказ №23/10/24-1 от 23.10.2024
Проектировщик: | ООО «СЭТ» | ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001, 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
|  | Журнал входного контроля | 2024-11-11
|  | Журнал входного контроля с АВК | 2024-11-11
|  | Журнал сварочных работ | 2024-11-15
|  | Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений | 2024-11-15 |  | 35
|  | Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | 2024-11-11
|  | Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | 2024-11-26
Для РАЗДЕЛА 5
[9 empty] | Санкт-Петербург | 2024 |  | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | ТП
[9 empty] | Кол-во страниц | 16 |  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
[9 empty] | номер журнала | 1 |  | Ширяев Е.М.
[12 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | ВЛ
ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
[12 empty] | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | КЛ
ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Ширяев Е.М.
[12 empty] | Директор по строительству ООО «СЭТ» | Генподрядчик
Потоцкий А.А.
Ведущий инженер строительного контроля
[12 empty] | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | Технадзор генподрячика
Начальник участка ООО «СЭТ»
Нугуманов М.А.
[12 empty] | Ведущий инженер отдела строительного контроля | Производитель работ
АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А.
Стройконтроль заказчика

## АОСР
АОСР № | № | Наименование работ | дата начала |  |  | дата окончания |  |  | При выполнении работ применены, ссылки на паспорта и сертификаты | Схемы, чертежи, результаты экспертиз и исследований | СНиП, ГОСТ | Последующие работы | Приложения
АОСР_1 | 1-ОП_10 | Разработка котлована для установки стоек | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №1.1 Бурение скважин под установку опор одностоечных; Исполнительная схема №1.2 Бурение скважин под установку откосов опор двухстоечных | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Установка опор и откосов | - | ВЛ
АОСР_2 | 1_ОП_10 | опоры типа П20-3Н | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Стойка СВ110-3,5. Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Исполнительная схема №1.3 Установка одностоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | #REF! | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | ВЛ
АОСР_2 | 2_ОП_10 | откосы для опор типа А20-3Н, УА20-3Н | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Стойка СВ110-3,5. Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | Исполнительная схема №3.4 Установка откосов для двухстоечных опор | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | #REF! | Сертификат соответствия №РОСС BY.HB61.Н30298 от 09.11.2021 сроком действия до 08.11.2024 | ВЛ
АОСР_3 | 3-ОП_10 | Обратная засыпка котлована ранее вырытым грунтом | 15 | ноября | 2024 | 16 | ноября | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №1.5 Обратная засыпка скважин; Исполнительная схема №1.6 Обратная засыпка скважин | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж провода | - | ВЛ
АОСР_4 | 1-КЗ_ОП | Разработка грунта траншеи | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Не применялись | Исполнительная схема №2.1 Разработка грунта траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | Монтаж вертикальных электродов контура заземления | - | ВЛ
АОСР_5 | 2-КЗ_ОП | Монтаж вертикальных электродов | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Уголок г/к 63х63х6мм. Сертификат качества №23751 от 26.04.2020г. | Исполнительная схема №2.2 Монтаж вертикальных электродов контура заземления | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Монтаж горизонтального заземлителя | Сертификат качества №23751 от 26.04.2020г. | ВЛ
АОСР_6 | 3-КЗ_ОП | Монтаж горизонтального заземлителя | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Полоса г/к 40х4 Сертифика качества №000029983 от 06.05.2022; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | Исполнительная схема №2.3 Монтаж горизонтального заземлителя | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Огрунтовка и окраска сварных соединений | Сертифика качества №000029983 от 06.05.2022; Электроды сварочные ОК-46, состав C 0,07-0,15%, Mn 0,9-1,2%, Si P ≤0,030%, S ≤0,030%, Ni ≤0,30%, Cr ≤0,20%, Mo ≤0,30% | ВЛ
АОСР_7 | 4-КЗ_ОП | Огрунтовка и окраска сварных соединений | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Грунт ГФ-021. Эмаль ПФ-115. Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | Исполнительная схема №2.4 Огрунтовка и окраска сварных соединений | ПУЭ изд. 7, СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" | Обратная засыпка траншеи | Отказное письмо исх. №60-12/2020 от 12.05.2020 ООО "Биквест-Центр" | ВЛ
АОСР_8 | 5-КЗ_ОП | Обратная засыпка траншеи | 15 | ноября | 2024 | 15 | ноября | 2024 | Вырытый грунт | Исполнительная схема №2.5 Обратная засыпка траншеи | ПУЭ изд. 7, СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | - | - | ВЛ
0

## Тит.Лист
Приказ Минстрой от 02.12.2022 №1026/пр
Приложение 1
Общий журнал №1, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
Санкт-Петербург
2024

## Общ. дан. 1
Приказ Минстрой от 02.12.2022 №1026/пр
Приложение 1
Общий журнал №1, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
по | Реконструкция ВЛ 10 кВ ДТ-9 от опоры №20 до опоры №115 в части замены опор и провода (протяженностью 8 км), с установкой коммутационных аппаратов в количестве 1 шт
(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)
Ленинградская область
наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)
Застройщик
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется);
Уполномоченный представитель застройщика
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | Должность (при наличии) | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  | Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется) |  | Подпись
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Технический заказчик
ПАО "Россети Ленэнерго" ОГРН 1027809170300, ИНН 7803002209, адрес:
(полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии),
197227, Россия, Санкт-Петербург, вн. тер. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, тел: 8-800-220-0-220 СОЮЗ "ЭНЕРГОСТРОЙ" ОГРН 1097799013751, ИНН 7708237433
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

## Общ. дан. 2
Уполномоченный представитель технического заказчика
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | Должность (при наличии) |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется) |  |  | Подпись
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
1 | Буренок М.Ю. | Главный инженер Ломоносовского РЭС филиала ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС"
Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор (заполняется в случае, если договор строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором)
ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии) - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (заполняется в случае, если договор строительного подряда заключается с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  | Должность (при наличии) |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Подпись
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
Сведения о выданном разрешении на строительство (заполняется в случае, если разрешение на строительство требуется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст. 5317)
(номер, дата выдачи разрешения на строительство, наименование органа исполнительной власти,
государственной корпорации или органа местного самоуправления, выдавших разрешение)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторский надзор)
№ п/п | Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (при наличии) |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется) |  |  | Подпись
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации (заполняется в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2022, N 29, ст. 5317) проводится экспертиза проектной документации)
(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
ООО «СЭТ» ОГРН 1089847302225, ИНН 7842391090, КПП 780101001,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 4 литер а, пом/ком 6н/177
полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | Должность (при наличии) |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется) |  |  | Подпись
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
1 | Потоцкий А.А. | Директор по строительству ООО «СЭТ» |  | Приказ №23/10/24-8 от 23.10.2024
Уполномоченный представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  | Должность (при наличии) |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Подпись
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
1 | Сафуанова В.А. |  | Ведущий инженер отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" |  |  | Приказ №205 от 12.02.2024
Уполномоченный представитель лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  | Должность (при наличии) |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Подпись
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) |  | Должность (при наличии) |  |  | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Подпись
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
1 | Кольцов А.Г. |  | Ведущий инженер строительного контроля ООО «СЭТ» |  |  | Приказ №23/10/24-5 от 23.10.2024
Другие лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, их уполномоченные представители
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН - для индивидуальных предпринимателей, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) паспортные данные, адрес места жительства - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями |  | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность (при наличии) уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие |  |  | Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства |  |  | Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
Сведения о государственном строительном надзоре
(наименование органа государственного строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица,
номер, дата приказа (распоряжения) о назначении должностного лица ответственным за осуществление государственного строительного надзора на объекте капитального строительства)
Общие сведения об объекте капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства)
Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | [7 empty] | 2024-11-11
(дата)
Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | [7 empty] | 2024-11-26
(дата)
В настоящем журнале 16 страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью (заполняется в случае, если общий журнал, в котором ведется учет выполненных работ, ведется на бумажном носителе).
В журнале содержится учет выполнения работ в период с __________________ по ___________________ (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов)
(подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | (должность (при наличии) - для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом)
М.П. (при наличии) (для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом, заполняется в случае, если общий журнал, в котором ведется учет выполненных работ, ведется на бумажном носителе)
Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора (заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)
(подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | (должность (при наличии) -
|  |  |  | " | " |  |  |  | г.

## Свед об изм.
Сведения об изменениях в записях титульного листа общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства
№ п/п | Дата | Изменения в записях с указанием основания | Фамилия, инициалы, должность (при наличии) лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## РАЗДЕЛ 1
РАЗДЕЛ 1
Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства
№ п/п | Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт | Фамилия, инициалы, должность (при наличии) лица, входящего в список инженерно-технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ООО «СЭТ» | Нугуманов М.А. | 2024-11-11 | 2024-11-26 | Потоцкий А.А.
|  | Начальник участка |  |  | Директор по
|  | ООО «СЭТ» |  |  | строительству
ООО «СЭТ»

## РАЗДЕЛ 2
РАЗДЕЛ 2
Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации
№ п/п | Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности (при наличии), фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или техническому заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора | ФИЛЬТР
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Журнал входного учета | ООО «СЭТ» |  |  | 1 | 1
1 | и контроля качества | Нугуманов М.А. |  |  | 1
1 | получаемых изделий | Начальник участка |  |  | 1
1 | деталей, материалов, |  |  |  | 1
1 | конструкций и |  |  |  | 1
1 | оборудования, |  |  |  | 1
1 | 2024-11-11 |  |  |  | 1
2 | Журнал | ООО «СЭТ» |  |  | 1 | 1
2 | учета результатов | Нугуманов М.А. |  |  | 1
2 | входного контроля | Начальник участка |  |  | 1
2 | продукции для |  |  |  | 1
2 | строительства, |  |  |  | 1
2 | реконструкции, |  |  |  | 1
2 | 2024-11-11 |  |  |  | 1
3 | Журнал сварочных | ООО «СЭТ» |  |  | 1 | 1
3 | работ, | Нугуманов М.А. |  |  | 1
3 | 2024-11-15 | Начальник участка |  |  | 1
4 | Журнал антикоррозийной | ООО «СЭТ» |  |  | 1 | 1
4 | защиты сварных | Нугуманов М.А. |  |  | 1
4 | соединений, | Начальник участка |  |  | 1
4 | 2024-11-15 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## РАЗДЕЛ 3
РАЗДЕЛ 3
Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | [5 empty] | По ДАТЕ привязываются столбы 1 и 5
№ п/п | Дата выполнения работ | Условия производства работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства с указанием осей, рядов, отметок, пикетов, этажей, ярусов, секций, помещений, в которых выполнялись работы, сведения о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность) | Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2024-11-11 | Без осадков | Разбивка осей ВЛ-10кВ | Начальник участка | 0
|  |  | Организация строительной площадки | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Развозка материалов по линии | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Развозка по линии |  | 0
2 | 2024-11-12 | Без осадков | Поставка материлалов | Начальник участка | 0
|  |  | Развозка материалов по линии | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья | Нугуманов М.А. | 1
3 | 13.11.2024. | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  |  | Нугуманов М.А. | 1
4 | 2024-11-14 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
5 | 2024-11-15 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
|  |  | Разработка грунта котлованов для установки опор |  | 0
|  |  | Установка опоры и подкосов |  | 0
|  |  | Обратная засыпка котлованов грунтом |  | 0
|  |  | Разработка грунта траншеи для монтажа |  | 0
|  |  | контура заземления |  | 0
|  |  | Монтаж вертикальных электродов контура |  | 0
|  |  | заземления |  | 0
|  |  | Монтаж горизонтальной полосы контура |  | 0
|  |  | заземления |  | 0
|  |  | Огрунтовка и окраска сварных соединений |  | 0
|  |  | Обрантая засыпка траншеи вырытым грунтом |  | 0
6 | 2024-11-16 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
|  |  | Разработка грунта котлованов для установки |  | 0
|  |  | подкосов |  | 0
|  |  | Установка подкосов |  | 0
|  |  | Обратная засыпка котлованов грунтом |  | 0
7 | 2024-11-17 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
|  |  | Заводка провода в ТП |  | 0
8 | 2024-11-18 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
|  |  | Заводка провода в ТП |  | 0
9 | 2024-11-19 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
|  |  | Монтаж разъединителя на опору 85/1 |  | 0
|  |  | Заводка провода в ТП |  | 0
10 | 2024-11-20 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
11 | 2024-11-21 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
12 | 2024-11-22 | Без осадков | Демонтаж провода | Начальник участка | 0
|  |  | Оснастка опор | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Монтаж провода на опоры | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | Монтаж РМК |  | 0
|  |  | Отключение фидера для осуществления врезки |  | 0
13 | 2024-11-25 | Без осадков | Вывоз мусора | Начальник участка | 0
|  |  | Демонтаж строительной площадки | ООО «СЭТ» | 0
|  |  | Вывоз демонтируемых материалов на склад | Нугуманов М.А. | 1
|  |  | заказчика |  | 0
|  |  | Подготовка КИС |  | 0
14 | 2024-11-26 | Без осадков | Выполнение ПНР | Начальник участка | 0
|  |  | Завершение работ | ООО «СЭТ» | 0
|  |  |  | Нугуманов М.А. | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## РАЗДЕЛ 4
РАЗДЕЛ 4
Сведения о строительном контроле в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
№ п/п | Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля | Дата устранения недостатков | Должность (при наличии), фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и (или) регионального оператора по вопросам строительного контроля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## РАЗДЕЛ 5
РАЗДЕЛ 5
Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства |  |  |  | " | "
№ п/п | Наименование исполнительной документации (с указанием наименования и реквизитов документа, вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) | Дата подписания документа, должности (при наличии), фамилии, инициалы лиц, подписавших документы | ФИЛЬТР
1 | 2 | 3
1 | Акт освидетельствования скрытых работ №1-ОП_10 | 16 ноября 2024г. | 1
| "Разработка котлована для установки стоек" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | 16 ноября 2024г. | 1
| №1_ОП_10 "опоры типа П20-3Н" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 | Акт освидетельствования ответственных конструкций | 16 ноября 2024г. | 1
| №2_ОП_10 "откосы для опор типа А20-3Н, УА20-3Н" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 | Акт освидетельствования скрытых работ №3-ОП_10 | 16 ноября 2024г. | 1
| "Обратная засыпка котлована ранее вырытым | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
| грунтом" | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 | Акт освидетельствования скрытых работ №1-КЗ_ОП | 15 ноября 2024г. | 1
| "Разработка грунта траншеи" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 | Акт освидетельствования скрытых работ №2-КЗ_ОП | 15 ноября 2024г. | 1
| "Монтаж вертикальных электродов" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 | Акт освидетельствования скрытых работ №3-КЗ_ОП | 15 ноября 2024г. | 1
| "Монтаж горизонтального заземлителя" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 | Акт освидетельствования скрытых работ №4-КЗ_ОП | 15 ноября 2024г. | 1
| "Огрунтовка и окраска сварных соединений" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 | Акт освидетельствования скрытых работ №5-КЗ_ОП | 15 ноября 2024г. | 1
| "Обратная засыпка траншеи" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 2
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 2
|  | Ширяев Е.М. | 2
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 2
|  | Потоцкий А.А. | 2
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 2
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 2
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 2
|  | Нугуманов М.А. | 2
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 2
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 | #VALUE! | г. | 0
| "" | Старший мастер Ломоносовского РЭС филиала | 0
|  | ПАО "Россети Ленэнерго", "ГтЭС" | 0
|  | Ширяев Е.М. | 0
|  | Директор по строительству ООО «СЭТ» | 0
|  | Потоцкий А.А. | 0
|  | Ведущий инженер строительного контроля | 0
|  | ООО «СЭТ» Кольцов А.Г. | 0
|  | Начальник участка ООО «СЭТ» | 0
|  | Нугуманов М.А. | 0
|  | Ведущий инженер отдела строительного контроля | 0
|  | АО "ЛЭСР" Сафуанова В.А. | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## РАЗДЕЛ 6
РАЗДЕЛ 6
Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
№ п/п | Дата контрольного (надзорного) мероприятия | Данные о проведенных органом государственного строительного надзора контрольных (надзорных) мероприятиях | Срок устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7